## Sheet1
2021 년 12월 21일 화요일
분류 | 진행상황 | 문제점 및 해결
통신 | 아두이노 라즈베리 간 블루투스 연결 | Bluetoothctl 페어링, 신뢰부여, 커넥트 까지 완료, 파일 실행 (X)
영상처리 | 라즈베리 파이 카메라 모듈 환경설정 | 라즈베리 파이와 카메라 모듈 버전 문제 (o)
3D(제품생산) | 육각형 모형 | 컨베이어에서 제어가 용이하지 않음 (구를 수 있는 환경)
2021 년 12월 22일 수요일
분류 | 진행상황 | 문제점 및 해결
통신 | 아두이노 라즈베리 간 블루투스, 와이파이 연결 | Bluetoothctl 페어링, 신뢰부여, 커넥트 까지 완료, 파일 실행 (X)
영상처리 | 카메라 모듈 영상 색상 처리 (라벨링) | 색상 처리 해결(o)
3D(제품생산) | 핸드폰 | 제공된 로봇팔 헤더에(툴)에 부합하지 않음 (집게에서 리프터(진공)으로 변경 수요)
2021 년 12월 23일 목요일
분류 | 진행상황 | 문제점 및 해결
통신 | 아두이노 라즈베리 간 블루투스 연결 | 와이파이 연결 : 성공, TCP/IP통신 간 아두이노에서 송신한 데이터가 블록되는 현상 발견 블루투스 : blueman, bluez활용, 통신 데이터 교환 성공, 하지만 아두이노 사용을 배제하는 방향으로 진행
영상처리 | 카메라 모듈 영상 윤각선 처리 | 윤각성 처리 해결()
3D(제품생산) | 차량 | 컨베이어에서 제어 및 로봇 팔 헤더에 부합함 (o)
2021 년 12월 24일 금요일
분류 | 진행상황 | 문제점 및 해결
통신 | ※ 아두이노 라즈베리 간 TCP/IP 연결 ※ 라즈베리 간 MQTT 연결 | 라즈베리 python-paho 활용 MQTT pub/sub 구현 별도의 스레드에 아두이노연결 용 TCP/IP 구현
영상처리 | 색상, 윤곽선 통합 처리 및 값 넘기기 | 색상, 윤곽선 통합 처리(△), 값 넘기기(x)
로봇팔 | 로봇 팔 (용접{액션}) 조립 | ㅡ
2021 년 12월 27일 월요일
분류 | 진행상황 | 문제점 및 해결
통신
영상처리 | 색상, 윤곽선 통합 처리 및 값 넘기기 | 색상, 윤곽선 통합 처리(o), 값 넘기기(o)
로봇팔 |  | I2C Smbus 활용 로봇팔 제어 성공
2021 년 12월 28일 화요일
분류 | 진행상황 | 문제점 및 해결
통신 | RTV(Robot Trans Vision) 구축 | 메인에 통신, 모듈> 로봇 / 비전
영상처리 | 색상, 윤곽선 통합 처리 및 값 넘기기 | 색상, 윤곽선 통합 처리(o), 값 넘기기(o)
로봇팔 |  | ㅡ
2021 년 12월 28일 수요일
분류 | 진행상황 | 문제점 및 해결
통신 | 아두이노, 라즈베리파이 MQTT 통신 통합 | 상호 pub/sub 가능 (아두이노, 라즈베리파이)
영상처리 | 카메라 상황별 대처 | x
로봇팔 |  | ㅡ
UI | VC 개요 완성 | 차량 모델, 천장 모델 확보
2022 년 01월 03일 월요일
분류 | 진행상황 | 문제점 및 해결
통신 | 아두이노, 라즈베리파이 비전 모듈화 및 통신 통합 | 비전 모듈화 및 통신 통합 o
영상처리 | 카메라 상황별 대처(색상) | o
로봇팔 | 제어GUI 구현 | 0
컨베이어벨트 | 컨베이어벨트 릴모듈 제어 | 0
2022 년 01월 04일 화요일
분류 | 진행상황 | 문제점 및 해결
통신 | RTV통합 | 딜레이 감소, MQTT 통신 연결 확인 요망
영상처리 | 카메라 윤각선 추출 및 리턴 값 | o
로봇팔 | 카메라 리턴 값을 받아와서 제어 | 0
컨베이어벨트 | 레이저 센서와 조도 센서로 컨베이어 제어 | o
2022 년 01월 05일 수요일
분류 | 진행상황 | 문제점 및 해결
통신 | 라즈베리 간 mqtt pub/sub 연결 성공 | Sub - python 무한 루프 간 전역변수 holding 문제, loop시작-끝 지점을 선정하고 처리 후 스레드(타이머)이용 전역변수 값 호출(o)
영상처리 | 색상검출 및 분류 정확도 | count 정확도 증가 -> 파란색을 2개 씩 카운트 하는 이슈 _> 예외처리 적용 (내부 count), 딜레이(X)
로봇팔 | C공정 로봇 프로그래밍 | 로봇 팔 제어(수동, 자동)완료 -> 신호 요망(통신)
RC_CAR | C공정 지게차 공정, | RC카(과회전 및 출력 이슈 해결 요망)
2022 년 01월 06일 목요일
분류 | 진행상황 | 문제점 및 해결
통신 | 공정1 비전-연동 완료 | 공정2 - 비전-연동 필요 -> 로봇 제어
영상처리 | 윤곽선 처리 | 함수화 처리 0, 통신에서 함수 처리 여부 확인 요망
로봇팔 | 공정 1 분류별 각도 조절 | 각도 조절 중
RC_CAR | C공정 지게차 공정, | RC카 과회전 및 출력 이슈 해결
2022 년 01월 10일 월요일
분류 | 진행상황 | 문제점 및 해결
통신 | SCADA UI 연동 -> A process 현황 | A -> B에서의 값 갱신 문제 해결 요망 (MultiProcessing, async 활용 -> vision값 복수 읽기 방지 (미완)
영상처리 | 공정 2 카메라 높이 조절 | 카메라 받침대 다리 높이 조절 해결O
로봇팔 | 공정 1 분류별 각도 조절,공정 2 분류별 각도 조절 | 공정 1 분류별 각도 조절 O, 고정 2 분류별 각도 조절중
DB | DB 원격 접속 처리 | DB 원격 접속 처리 O
2022 년 01월 12일 수요일
분류 | 진행상황 | 문제점 및 해결
통신 | TCP/IP MQTT 호환연동, 스카다 태그 관리 (MQTT) | A공정 로봇 시작-끝, B공정 데이터 신호 송신요망
영상처리 | 공정2 size, area 정확도 | 정확도 해결
로봇팔 | 공정2 각도 조절 | 공정2 각도 조절중
DB | sqlite 와 SCADA 연동하여 DB저장 | oracle 사용불가, sqlite 사용
2022 년 01월 13일 목요일
분류 | 진행상황 | 문제점 및 해결
통신
영상처리 | 불량품 스크린샷 | 스크린샷 저장 완료 -> c#에서 확인 필요
로봇팔
DB | SQLite 와 c# 연동 | C#에서 SCADA 와 sqlite 동시 호출 시 충돌, 사용 불가